## Sheet1
کد | عنوان فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مسئولین
1 | فاز تحلیل و بررسی نیازمندی‌ها | 1 اسفند 1403 | 15 اسفند 1403 | کل تیم
1.1 | جمع‌آوری نیازمندی‌ها | 1 اسفند 1403 | 5 اسفند 1403 | فاطمه دانشخواه
1.2 | تحلیل نیازمندی‌ها | 6 اسفند 1403 | 10 اسفند 1403 | هانیه گرامی
1.3 | طراحی سناریوهای کاربردی | 11 اسفند 1403 | 13 اسفند 1403 | صادق کیومرثی
1.4 | تهیه و تأیید مستندات نهایی تحلیل | 14 اسفند 1403 | 15 اسفند 1403 | کل تیم
2 | فاز طراحی UI/UX | 16 اسفند 1403 | 31 فروردین 1404 | دانشخواه. گرامی
2.1 | طراحی اولیه Wireframe | 16 اسفند 1403 | 22 اسفند 1403 | هانیه گرامی
2.2 | طراحی Prototype تعاملی | 5 فروردین 1404 | 15 فروردین 1404 | کل تیم
2.3 | بررسی و تست تجربه کاربری | 16 فروردین 1404 | 22 فروردین 1404 | کل تیم
2.4 | تایید نهایی طراحی UX/UI | 23 فروردین 1404 | 31 فروردین 1404 | صادق کیومرثی
3 | فاز توسعه فنی | 1 فروردین 1404 | 25 اردیبهشت 1404 | صادق کیومرثی
3.1 | پیاده‌سازی فرانت‌اند با React.js | 1 اردیبهشت 1404 | 15 اردیبهشت 1404 | صادق کیومرثی
3.2 | پیاده‌سازی بک‌اند با .NET Core | 1 اردیبهشت 1404 | 20 اردیبهشت 1404 | صادق کیومرثی
3.3 | طراحی و اتصال پایگاه داده SQL Server | 5 اردیبهشت 1404 | 20 اردیبهشت 1404 | کل تیم
3.4 | تست‌های واحد (Unit Testing) | 16 اردیبهشت 1404 | 25 اردیبهشت 1404 | کل تیم
4 | فاز تضمین کیفیت (QA) و تحویل | 26 اردیبهشت 1404 | 10 خرداد 1404 | فاطمه دانشخواه . هانیه گرامی
4.1 | تست نهایی سیستم | 26 اردیبهشت 1404 | 31 اردیبهشت 1404 | کل تیم
4.2 | رفع باگ‌های نهایی | 1 خرداد 1404 | 5 خرداد 1404 | صادق کیومرثی
4.3 | مستندسازی و آموزش | 6 خرداد 1404 | 10 خرداد 1404 | هانیه گرامی. فاطمه دانشخواه